## Suivi 2019-2020_général
Actions | Titre de l'action | Jalons | Echéance prévisionnelle | Référent REGION (CR) Partenaires à contacter | Indicateur d'avancement (dernière mise à jour 29/01/2020) | Avancement | Indicateurs d'évaluation | Objectifs attendus | Résultats d'évaluation | Livrables | Remarques
Action 1.1 | Soutenir la journée régionale des acteurs (hors Ecowaste4Food) | Journée régionale des acteurs | 2019-01-01 | Cathy Blanchard (CR) Stéphanie PONS (Coop de France) | réalisée en janvier | finalisé | toutes les typologie d'acteur présents |  | à compléter après suivi | Compte rendu & préconisations
Action 1.2 | Mise en œuvre du réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire | Organisation du World Café | 2019-03-01 | Cathy Blanchard (CR) Cécile Chery (ADEME) Frédérika Lhuissier (DRAAF) | réalisée en mars | finalisé | toutes les typologie d'acteur présents |  | à compléter après suivi | Compte rendu & préconisations
|  | Bilan de l’étude de préfiguration | 2019-03-01 |  | réunion CR DRAAF ADEME COOP de Fr prévue le 10 mai | finalisé |  |  | à compléter après suivi | Préconisations pour le futur réseau
|  | 1ère réunion du réseau | juin / septembre 2019 |  | Elaboration en cours du cahier des charges. Sélection du prestataire prévue en septembre | finalisé | toutes les typologie d'acteur présents |  | à compléter après suivi |  | en amont : fixer les modalités de lancement du réseau et 1 ère action
|  | Suivi annuel du réseau | 2020-09-01 |  | Organisation du COPIL | finalisé |  |  | à compléter après suivi | Programme annuel
Action 1.3 | Capitaliser et diffuser les retours d’expériences et les bonnes pratiques | Capitalisation des éléments disponibles / Visites de terrains pour compléter les retours d’expériences locaux | 2020 | Cathy Blanchard (CR) | réalisation visites et synthèse "existant" | finalisé | nombre d'expériences receuillies / capitalisation dans un reccueil sur le modèle des eco-innovations / nombres de visites effectuées |  | à compléter après suivi | Fiches expériences
|  | Constitution de supports adaptés à la diffusion des bonnes pratiques et diffusion via le réseau ACR+ et traduction | 2020 | Cathy Blanchard (CR) Diane Fréquelin (CR) | réalisation du support | finalisé | nombre de bonnes pratiques diffusées |  | à compléter après suivi | Traduction de fiches expériences en anglais | définir un plan de communication des bonnes pratiques ? Pour diffusion ACR+ Interreg / réseau régional ?
|  | Diffusion Ecowaste4Food | 2020 | Cathy Blanchard (CR) Diane Fréquelin (CR) | transfert du support au pilote Ecowaste : mise à disposition des partenaires | finalisé |  |  | à compléter après suivi
Action 1.4 | Mettre en place des ateliers de travail communs avec le réseau régional des Programmes Alimentaires Territoriaux | Elaboration du contenu des groupes de travail communs (programme / objectifs) | 2020 | Thomas DJIAN (CR) | validation du programme | en cours | nombre et diversité des participants aux GT |  | Prochain évenement sur théme agroécologie fixée au 5 mars (une trentiane de personnes attendues : anilatuers territoriaux, directeurs EPCI, parcs naturels, experts et référents de la thématiques abordée) | Programme de travail | Les CR de ces journées, rencontres sont disponibles sur le site : http://reseaurural.maregionsud.fr/ Rubrique : chantiers thématiques puis réseau régional des PAT
Action 1.5 | Mise en place de l’observation des données régionales sur le gaspillage alimentaire | Lancement de la structuration des données | 2019 | Arthur de Cazenove et ORD (CR) | Elaboration d'un protocole | en cours |  |  | En cours | Protocole d'analyse et collectes des données sur la gasillage alimentaire | (avec Céline Gidel) Un premier inventaire des données disponibles a été fait. Ces sources doivent être à présent exploitées de manière plus approfondie. Notamment par le biais d'enquêtes (en 2020). Ont pris du retard car manque de ressources. Souhaiteraient que les réunions Régalim invitent plus d'acteurs capables de proposer des solutions de quantification et preneurs de retours d'expérience au niveau Européen
|  | Mise en œuvre de l’observation des données | 2020 |  | rapport annuel | non démarré |  |  | à compléter après suivi | rapport de synthèse données anuelles sur le gaspillage alimentaire
Action 2.1 | Accompagner les établissements « gros producteurs de biodéchets » : réaliser un diagnostic et mettre en place des actions et un suivi sur le long terme | Identification établissements volontaires et lancement de l’appel d’offre | 2019 | Life SMART WASTE - Guillaume Evrard (CR) | cibles indentifées | finalisé |  |  | En cours : le programme Life s’étend sur 6 ans (jusqu’à fin 2023). |  | 8 lycées (sur les 180 lycées) de la métropole Aix-Marseille ont été identifiés pour se porter volontaires pour installer des déshydrateurs pour leurs biodéchets. Un appel d’offre va être lancé pour choisir le prestataire en charge de l’équipement et l’installation. Notification (lauréat) prévue en mai-juin 2020
|  | Sélection du prestataire et mise en place de l’outil de suivi | 2019 |  | lancement du marché et sélection du prestataire | en cours |  |  | à compléter après suivi
|  | Capitalisation des retours d’expériences et diffusion | 2020 |  | Elaboration du support (retour d'expérience) | non démarré |  |  | à compléter après suivi
Action 2.2 | Formation des équipes de cuisine et sensibilisation des équipes pédagogiques et des élèves à la réduction du gaspillage alimentaire | Réalisation des modules de formation | 2020-06-01 | Dir. Lycées (CR) |  | en cours | nombre de module de formation réalisées / nombre de stagiaires formés |  | à compléter après suivi
|  | Diffusion du guide | 2020-07-01 |  |  | en cours | voies de diffusion / nombre de cibles atteintes / nombre de guide envoyés / nombre de personne participat à l'élaboration du guide |  | à compléter après suivi | guide restauration collective scolaire | diffusion du guide dans la région et dans d'autres régions ?
|  | Mise en place échanges réguliers entre pairs | 2020-08-01 |  |  | en cours |  |  | à compléter après suivi |  | synthèse des échanges / problématiques recontrées, peut servir de "diagnostic" pour répliquer l'AO milles écoles et collèges
Action 2.3 | Acquisition de matériel pour les espaces de restauration | Propositions d’équipements par établissement et validation Réalisation des investissements | 2020 | Dir. Lycées (CR) |  | en cours |  |  | à compléter après suivi |  | exemple des équipements utiles en restauco
Action 2.4 | Création d’une centrale d’achats d’approvisionnement en circuits-courts | Création d'une centrale d'achat | 2020 | Laurence Finel (CR) |  |  | volume d'achats (kg/€) Nombre de lycées engagés |  | à compléter après suivi
Action 3.1 | Animer et accompagner les collectivités sur la restauration durable. | Point info sur la mise en place d’une restauration collective durable | 2019 et poursuite 2020 | Cathy Blanchard (CR) Valérie Barre (ARPE-ARB) |  |  | Nbre d'acteurs de la restauration collective contactés |  | à compléter après suivi
|  | Accompagnement des collectivités : Lettre d’information mensuelle, organisation en 2020 d’un évènement régional | 2019 et poursuite 2020 |  | mise en place de la lettre d'info / définition du contenu |  |  |  | à compléter après suivi
|  | Animation du groupe « collectivités » du futur réseau Construction d’une liste de diffusion et organisation d’une réunion de lancement au deuxième trimestre | 2019 et poursuite 2020 |  | date de la réunion fixée et programme d'animation élaboré réalisation du GT |  | Nbre de collectivités ciblées / présentes |  | à compléter après suivi
|  | Réalisation d’un recueil d’expériences des collectivités engagées dans une démarche de restauration durable & Capitalisation et diffusion de bonnes pratiques | 2019 et poursuite 2020 |  | Réalisation du support |  | Nbre de retours d'expériences recueillis |  | à compléter après suivi | reccueil d’expériences local des collectivités en restauration durable
|  | Réalisation d’un argumentaire à destination des élus de la région | 2019 et poursuite 2020 |  | "Rédaction" de l'argumentaire |  |  |  | à compléter après suivi
Action 3.2 | Co-construire un nouveau dispositif pour accompagner la réduction du gaspillage alimentaire | Réaliser un bilan des porteurs de projets dans le cadre des précédents dispositifs | Juillet-Août 2019 | Cathy Blanchard (CR) Cécile Chery (ADEME) Frédérika Lhuissier (DRAAF) | présentation du bilan en réunion |  |  |  | à compléter après suivi | Documents de synthèse des précédents dispositifs | un stagiaire ADEME va réaliser l'analyse des AAP précédents
|  | Co-construire le nouveau dispositif | 2019-09-01 |  | réalisation d'une réunion entre les partenaires |  | nombre de cibles potentielles visées par le dispositif / budget prévisionnel |  | à compléter après suivi | Description du dispositif et modalités de mise en oeuvre
|  | Démarrage du nouveau dispositif | 2019-11-01 |  | réalisation / communication du lancement |  | nombre candidats |  | à compléter après suivi
|  | Bilan de l’expérimentation du dispositif | Fin 2020 |  | réalisation d'un retour d'expérience |  | Tonnes de déchets évités / nombre et typologie d'acteurs concernés |  | à compléter après suivi | Retour d'expériences locales en restauco scolaires
Action 3.3 | Actions du LIFE IP SMARTWASTE (Hors Ecowaste4Food) | Suivi Life | 2019 | Guillaume Evrard (CR) | voir échéances actions life | en cours | cf objectifs fixés par le life pour chaque actions |  | En cours : le programme Life s’étend sur 6 ans (jusqu’à fin 2023).
Action 4.1 | Capitaliser et diffuser les retours d’expériences et les bonnes pratiques | Lancement de la rédaction du recueil | 2019 | Cathy Blanchard (CR) Yvan Deloche (CRITT) | réalisation du recueil | en cours | nombre d'expériences receuillies (modèle Ecoinnov?) |  | En cours | retour d'expériences locales en IAA diffusable | Concernant l’éco guide (mémo guide) ils sont en train de construire une grille/checklist, outils de mesure et suivi, permettant d’élaborer des diagnostics pour réaliser des produits selon la charte et dispositions relatives à l’éco-conception (à destination des IAA)
|  | Finalisation et diffusion | 2020 |  | Réalisation | en cours |  |  | à compléter après suivi
Action 4.2 | Elaboration et diffusion d’un mémo/guide pour le développement de nouveaux produits | Analyse du bilan de l’opération IAA Témoins, capitalisation des actions en lien avec le sujet | 2019-09-01 | Cathy Blanchard (CR) + Anne-Laure Goy (CR) si nécessaire Yvan Deloche (CRITT) | réalisation de la synthèse | en cours | Nombre d'éléments identifiés comme intéressants ? Nombre d'acteurs contactés / nombre d'expériences reuceuillies |  | En cours |  | ont pris du retard à cause de problématiques de financement à priori
|  | Réunion de travail CTCPA / CRITT IA / Région : Réflexion autour du contenu et de la forme du mémo | 2019 |  | demande de subvention effectuée auprès du CR pour l'élaboration du mémo | en cours |  |  | à compléter après suivi |  | identifier les réussites et axes de progrès : faire le bilan en réunion
|  | Elaboration du mémo | Fin 2019 |  | réalisation du mémo | en cours | retour des cibles sur le mémo (questionnaire) |  | à compléter après suivi |  | trame du mémo pour réalisation / fixer l'échéance de réalisation et voies de diffusion
|  | Test sur des nouveaux produits | 2020 |  | réalisation d'au moins X tests ? | en cours | nombre de tests sur produits réalisés et résultats qualitatif / typologie des produits concernés |  | à compléter après suivi | synthèse des tests : retours d'expériences de BP en IAA disponibles
|  | Traduction en anglais et diffusion aux partenaires EW4F | 2020 |  | réalisation du support | en cours | retours des partenaires suite à la diffusion (échanges / contacts) |  | à compléter après suivi
Action 4.3 | Identifier des synergies à développer et encourager la coopération des acteurs | Relancer le projet « Boulanger / brasseurs » de Provence : en collaboration avec la CMAR. | 2019 | Cathy Blanchard (CR) Yvan Deloche (CRITT) | réalisation d'une réunion avec partenaires et acteurs concernés Lancement d'une expérimentation | non démarré |  |  | à compléter après suivi |  | Il pense que cette action vise plus particulièrement les artisans donc le CMAR serait plus compétent à ce niveau-là.
|  | Organiser une réunion avec une brasserie artisanale locale | 2019 | [5 empty] | à compléter après suivi |  | quels suppors en amont ? Quels besoin pour la réunion avec la brasserie artisanale ? Qui convier ? Quel format ? Quels objectifs ? Définir une date de réunion
|  | Création d’un kit clé en main pour l’animation à destination des collectivités | 2020 | Cathy Blanchard (CR) | réalisation du support | non démarré | voies de diffusion et nombre de cibles |  | à compléter après suivi
|  | Réalisation d’ateliers de travail de type « PTSI » | 2020 | Cathy Blanchard (CR) | réalisation d'au moins 1 atelier / an | non démarré | nomre de participants / nombre de piste de collaborations identifiées |  | à compléter après suivi | bilan des ateliers : indentification des besoins locaux
Action 5.1 | Décliner et mettre en œuvre la charte avec la Fédération du Commerce et de la Grande Distribution dans le cadre du Plan Climat | Organisation d’une réunion bipartite annuelle de suivi de la convention/Charte Plan Climat "Une cop d'avance" | 2019 | Anne-Laure Goy (CR) M. Fechner (FCD) | réalisation d'une réunion avec acteurs concernés |  | nombre d'acteurs de la GMS impliqués |  | à compléter après suivi
|  | Elaboration de propositions pour la déclinaison des actions à mener | 2020 |  | élaboration d'un programmes d'actions |  | nombre d'actions planifiées et réalisées / nombre d'acteurs de la GMS impliqués |  | à compléter après suivi
|  | Interventions et échanges de bonnes pratiques dans le cadre du réseau régional | 2020 |  | au moins 1 intervention au sein du réseau |  | nombre d'interventions |  | à compléter après suivi
Action 5.2 | Soutenir les dispositifs favorisant la mise en relation et la coopération pour le don alimentaire | Réaliser des retours d’expériences et bilans des projets locaux | 2019 | Cathy Blanchard | réalisation du support |  | nombre d'expériences locales recueillies |  | à compléter après suivi | recceuil des expériences locales sur le don | quelles cibles / modalités des retours d'expériences ? / fiche Ecowaste plus détaillée ?
|  | Mise en place de groupe de travail pour faire émerger les besoins et développer des nouveaux projets et partenariats | 2020 | Cathy Blanchard | au moins X groupes de travail |  | nombre de projets envisagées |  | à compléter après suivi
Action 5.3 | Accompagner les collectivités sur la mise en place du don en restauration collective | Capitalisation des bonnes pratiques (nationales et locales) | 2019 | Cathy Blanchard (CR) Valérie Barre (ARPE-ARB) | élaboration du reccueil |  | nombre de BP / nombre d'acteurs contactés |  | à compléter après suivi | reccueil de BP sur le don
|  | Information et diffusion de supports (règlementation) | 2020 |  | réalisation |  |  |  | à compléter après suivi
|  | Mise en place du groupe de travail | 2020 |  | au moins un GT annuel |  | nombre de participants et typologie / nombre de projets envisagés / demande de subv / nombre de GT planifiés et réalisés |  | à compléter après suivi
|  | LEGENDE |  |  |  | En cours
|  | Livrable CR |  |  |  | Finalisé
|  | Livrable AMO |  |  |  | Non démarré
Note on I1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : à définir une fois l'indicateur d'évaluation choisi

## Suivi 2019_modalités
Actions | Jalons | Echance prévisionnelle | référent à contacter | Modalités de suivi AMO | Date (2019) | Livrables AMO
Action 1.1 | Journée régionale des acteurs | 2019-01-01 | Partenaire
Action 1.2 | Organisation du World Café | 2019-03-01 | Partenaire
| Bilan de l’étude de préfiguration (16 octobre) | 2019-03-01 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | mai-juin
| 1ère réunion du réseau | juin / septembre 2019 | CR | Participation à la réunion avec le pilote et les partenaires si nécessaire | a définir | si participation et en fonction de la date : Compte rendu à traduire pour diffusion ACR+ et interreg
Action 1.5 | Lancement de la structuration des données | 2019 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | 2019-07-04 | Compte rendu d'avancement
Action 2.1 | Identification établissements volontaires et lancement de l’appel d’offre | 2019 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | 2019-07-04 | Compte rendu d'avancement
| Sélection du prestataire et mise en place de l’outil de suivi | 2019 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | septembre
Action 3.1 | Point info sur la mise en place d’une restauration collective durable | 2019 et poursuite 2020 | Partenaire | Suivi avec le référent (échange tel) | juin-septembre | Compte rendu d'avancement des actions de l'ARPE
| Accompagnement des collectivités : Lettre d’information mensuelle | 2019 et poursuite 2020 | Partenaire | Suivi avec le référent (échange tel)
| Animation du groupe « collectivités » du futur réseau Construction d’une liste de diffusion et organisation d’une réunion de lancement au deuxième trimestre | 2019 et poursuite 2020 | Partenaire | Suivi avec le référent (échange tel)
| Réalisation d’un recueil d’expériences des collectivités engagées dans une démarche de restauration durable & Capitalisation et diffusion de bonnes pratiques | 2019 et poursuite 2020 | Partenaire | Suivi avec le référent (échange tel)
| Réalisation d’un argumentaire à destination des élus de la région | 2019 et poursuite 2020 | Partenaire | Suivi avec le référent (échange tel)
Action 3.2 | Réaliser un bilan des porteurs de projets dans le cadre des précédents dispositifs | Juillet-Août 2019 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | Août | Compte rendu d'avancement
| Co-construire le nouveau dispositif | 2019-09-01 | CR | Organisation d'une réunion avec les pilotes | Septembre
| Démarrage du nouveau dispositif | 2019-11-01 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | Novembre
Action 3.3 | Suivi Life | 2019 | CR | Suivi avec le référent (échange tel) | 2019-07-04 | Synthèse des actions effectuées
Action 4.1 | Lancement de la rédaction du recueil | 2019 | CR | Réunion avec le pilote et les partenaires | Septembre
Action 4.2 | Analyse du bilan de l’opération IAA Témoins, capitalisation des actions en lien avec le sujet | 2019-09-01 | Partenaire | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | juillet | Compte rendu d'avancement
| Réunion de travail CTCPA / CRITT IA / Région : Réflexion autour du contenu et de la forme du mémo | 2019 | Partenaire | Réunion avec le pilote et les partenaires | Septembre
| Elaboration du mémo | Fin 2019 | Partenaire | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | à définir | Traduction du mémo en Anglais
Action 4.3 | Relancer le projet « Boulanger / brasseurs » de Provence : en collaboration avec la CMAR. | 2019 | Partenaire | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | juin | Compte rendu d'avancement
| Organiser une réunion avec une brasserie artisanale locale | 2019 | Partenaire | organiser une réunion avec les acteurs concernés | à définir
Action 5.1 | Organisation d’une réunion bipartite annuelle de suivi de la convention | 2019 | CR | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | septembre | Compte rendu d'avancement
Action 5.2 | Réaliser des retours d’expériences et bilans des projets locaux | 2019 | CR | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | 2019-07-04 | Compte rendu d'avancement et traduction du document en Anglais
Action 5.3 | Capitalisation des bonnes pratiques (nationales et locales) | 2019 | Partenaire | Suivi avec le pilote (échange tel/réunion) | septembre | traduction du reccueil en Anglais pourr diffusion ACR + et Ecowaste
LEGENDE
Suivi AMO-Référent
Réunion multipartenaires

## Contacts
Actions | CONTACTS | email envoyé pour point | Échéances | Points effectués
3.1 et 5.3
1.4
2.2 et 2.3
2.4
1.5
4.1, 4.2 et 4.3
2.1 et 3.3
5.1
1.1