Intervención social en Gabriela Mistral
Bloques G2 y A3
2022

Equipo del CMSS Oliver-Valdefierro-Miralbueno
Coordinador del proyecto: Eduardo Leché
Dirección CMSS: Carmen Perucho
Trabajadoras sociales: Susana Giménez, Silvia Gil, Sofía Villacampa, Beatriz Zabala
Educadores: José Luis Alcalde, Ana Cristina Jiménez, Daniel Lobera.

1. Introducción

En el año 2021 se realizó la primera experiencia del proyecto de intervención en bloques de Gabriela Mistral por parte del CMSS con carácter piloto.
El proyecto surge como suma de diferentes elementos. Por un lado ya habían existido intervenciones municipales previas (proyecto de empleo social para rehabilitación de fachadas de las viviendas sindicales, proyecto Rehabitat y Convida) pero en los años pasados no había ninguna intervención de tipo comunitario en la zona. La situación es de deterioro material y social, con indicadores sociales de pobreza que destacan en el ámbito municipal, autonómico y estatal. El equipo del CMSS en el desarrollo de sus funciones interviene con las unidades familiares residentes. Por todo ello el CMSS decide una primera experiencia sumando los recursos de su equipo y el proyecto de empleo social existente por el convenio entre Ayuntamiento y Fundación Adunare. Se eligió el bloque G3 debido a su nivel de deterioro .
Tras esta experiencia, valorada positivamente tanto por el CMSS como por la empresa Consolida Oliver que llevó a cabo la obra, se decidió dar continuidad en el 2022, esta vez con dos comunidades, el G2 y el A3. Estas comunidades fueron seleccionadas tanto por su nivel de deterioro material como por el conocimiento que el CMSS tenía de las familias residentes.

2. Descripción

Ambos bloques comparten las características propias del grupo: pisos construidos en los 50, edificaciones de 4 plantas (bajo incluido), 2 pisos en cada planta, escaleras, ventanas en cada rellano, altillo de acceso a los tejados. Tienen problemas estructurales (sistema de alcantarillado antiguo) a los que se suman el deterioro por la situación socioeconómica, el mal uso, vandalismo… que se refleja en los patios, ausencia de puerta de entrada al patio, cableado de electricidad dañado, falta de buzones, inexistencia de porteros automáticos…
En cuanto al vecindario hay diferencias. En el bloque A3 encontramos que cinco familias son propietarias y tres están de alquiler. Mayoritariamente de etnia gitana, en algunos casos son parientes, con años de residencia en el bloque, con la excepción de una familia marroquí que además ha llegado en fecha reciente. En el G2 existen dos viviendas en situación de ocupación ilegal, cuatro familias propietarias y dos de arriendo. Familias de “siempre” y nuevas.
Hemos mantenido la decisión adoptada en la experiencia del año pasado de no incluir en este proyecto las familias que residen de ocupación. No hacemos un juicio, comprendemos las razones de la ocupación y es una realidad a abordar en la atención familiar que realiza el CMSS pero entendemos que en este proyecto no podemos incluirlos por motivos legales y también simbólicos.
A diferencia del año pasado ha habido pisos de alquiler. En estos casos se ha contactado, directamente o a través de los inquilinos, con la propiedad para informar y recabar su autorización.
También nos hemos planteado bloques donde viven familias ya atendidas con mayor o menor intensidad por el CMSS con el objetivo de potenciar nuestras intervenciones posibles con ellas.

Otra estrategia que hemos mantenido es buscar vecinos/as susceptibles de participar en el proyecto de empleo de tal manera que participe en la obra de la comunidad. Este año había un par de personas que reunían requisitos y de hecho un vecino del G2 fue seleccionado.
A diferencia del año pasado donde solo se invitó a acudir a las reuniones a un miembro de la familia por prevención sanitaria este año se ha invitado a venir a aquellos miembros que considerasen (generalmente cónyuge).

3. Metodología

Tras la elección de los bloques se inicia la intervención que consta de diferentes fases.
1. Reunión de presentación del proyecto a las comunidades e invitación a participar. Se les informa de los motivos por los que se ha valorado su bloque (sus propios testimonios en entrevistas, lo detectado en visitas domiciliarias). Se realiza ronda de presentaciones porque no damos por hecho que se conocen entre sí y para que ganen confianza con el equipo del CMSS. Esta fase se realizó durante marzo de 2022. Ya en estas reuniones informan de estar de acuerdo aunque se les emplaza a decidirlo en la siguiente reunión.
2. Reunión de recogida de sus necesidades. Se permite expresar sin filtro. Se van recogiendo sobre un plano de la comunidad colgado en la pared. A la vez que describen cuestiones materiales inevitablemente aparecen de forma natural y expresado por los propios vecinos y vecinas otros aspectos como la convivencia, la inseguridad, el mantenimiento. Se realizaron en abril.
3. Se realiza visita conjunta entre coordinador del proyecto del CMSS y técnico de la empresa para valoración y presupuestos.
4. Reunión de devolución de las posibilidades de obra. Se explica cuales de sus demandas pueden ser atendidas. Se introduce la necesidad de organización de la comunidad para poder realizar algunos arreglos como el alta de luz o canalizar demandas a la Junta por inundaciones, ratones… en la zona. Se sondea su interés al respecto y se les informa de posibilidades de apoyo si lo precisan a través de asesoramiento externo (ASVILCO, Técnico de ZV) o nuestro acompañamiento, opción por la que se decantan. Se realizaron en mayo.
5. Fase de constitución de la comunidad. Se decide iniciar una etapa de reuniones centradas en esta tarea liderada por el equipo educativo del CMSS.
6. Reunión de los vecinos y vecinas con responsable de la empresa de inserción Consolida para conocimiento mutuo y aclaración de dudas.
7. Realización de la obra. La mayor parte en septiembre, aunque algunas cuestiones pequeñas se han hecho posteriormente. Se organizan visitas de un día a la semana por parte de Trabajador/a Social y Educador/a para tener un contacto in situ tanto con vecinos/as como trabajadores/as.
8. Reunión final con familias. Se recoge su valoración del proyecto y sus propuestas. También aquellas cuestiones que hayan quedado pendientes. Se realizaron en febrero de 2023.
9. Evaluación por parte del equipo.

Algunos aspectos metodológicos:

- Reuniones grupales con ronda de presentaciones y favoreciendo el diálogo, la comunicación sobre la que se basará el funcionamiento de la comunidad. También favorece otra relación con los profesionales. Duración de una hora u hora y media según su desarrollo. Por parte de los técnicos se recoge acta para documentar y evaluar el proceso, y se establece una figura con el rol de observador.

- Organización del equipo. Se ha fijado un coordinador que ha realizado el contacto con la empresa de inserción y ha organizado las reuniones. También un “miniequipo”configurado por Trabajador/a Social de referencia y Educador/a para cada familia con mirada hacia posibilidades de mayor intervención familiar. Decidimos que sean los educadores quienes acompañen el proceso de constitución de comunidad.

- Comunicación con la Oficina Técnica del Plan Integral de Oliver (PIBO). Han complementado la obra asumiendo el coste de las puertas individuales deterioradas y valorando alguna intervención relativa al problema de las palomas (esta última de momento no se ha realizado). A la par que nosotros, contactan con Salud Pública por la problemática de ratones en la zona.

- Se confirman como estrategias adecuadas la reunión donde se ponen en contacto vecinos/as y técnicos de Consolida. También la participación de un vecino/a en el proyecto de empleo .

3.1 Intervenciones

3.1.1 A3

Se han celebrado cinco reuniones de	todo el equipo y residentes (marzo, abril,	mayo y septiembre de 2022 y febrero 2023).	Asistencia regular de 5/6 familias	(salvo en reunión de septiembre con 3	familias) Desde el primer momento hay	interés por organizarse como comunidad	como un planteamiento que ya habían	abordado antes de venir a la primera reunión.
También refieren en este momento buena convivencia señalando que en momentos pasados con otros residentes había habido dificultades. También desde el inicio hay un vecino que se presenta y al que indican como referente, si bien hay una evolución a lo largo del proceso de mayor protagonismo de otras figuras. Se observan perfiles diferenciados, claramente por un lado vecinos de etnia gitana y una familia árabe con menor integración en la comunidad. Dentro de las familias de etnia gitana algunas han participado habitualmente, siendo llamativo que en dos casos han acudido solo las mujeres. Otras dos familias prácticamente no han estado presentes.

3.1.2 G2

Se han celebrado cinco reuniones de todo el equipo y residentes (marzo, abril, mayo y septiembre de 2022 y febrero 2023). Asistencia de 5/6 familias de media, lo cual supone casi el 100% dado que 2 de los pisos se encuentran en situación de ocupación.
Además de la asistencia han sido	participativas y en con una actitud positiva.	Todas las familias son de etnia	gitana. Se observan dos perfiles diferentes	en las reuniones aunque sin tensión, por un	lado las familias que llevan años	(propietarios) y una familia joven de alquiler	más reciente.

Una de las familias que se preveía como posible figura disruptiva ha evolucionado de cierta reticencia inicial en la participación a ejercer un rol más activo dentro de la comunidad contando con la colaboración de otros dos vecinos que han ofrecido su apoyo. A favor del proceso, expresan que el deseo de organizarse era previo y que habían tenido intentos fallidos.

4. Descripción obra realizada

Se han realizado las obras por la empresa de inserción Consolida Oliver en el marco del convenio existente entre el área de Acción social y familia del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Adunare. Han consistido en intervenciones de albañilería y pintura en patios y escalera, instalación eléctrica de la comunidad, buzones, puerta de entrada y porteros automáticos.
Con el apoyo de la Oficina del PIBO se han podido cambiar también las puertas de las viviendas.

5. Conclusiones

En la reunión de evaluación las familias participantes expresan su valoración positiva del proyecto. La mejora material de la comunidad (que realmente es de carácter básico) se vive con agradecimiento y se mejoran las condiciones de vida de forma significativa. En ningún momento ha habido queja o demanda, al contrario, expresan la responsabilidad de mantenerlo. Dan importancia a estar organizados como comunidad y también valoran el apoyo para dar los primeros pasos, siendo conscientes de las dificultades que pueden aparecer. Al igual que el año pasado marcan diferencia entre las personas que viven allí y otras del entorno que entran y hacen mal uso. Se observa que el proyecto sirve para un refuerzo como grupo que tiene que cuidar lo propio y por ello “la puerta” cobra tanta importancia tanto práctica como simbólica.

En la evaluación realizada por el equipo entendemos que, tras las experiencias del año pasado y éste, se trata de un proyecto de centro que tiene que tener continuidad con un marco común que se adaptará a las distintas dinámicas de cada comunidad. Precisamente por esas características este año ha sido posible la constitución de comunidad, objetivo que el año pasado no era alcanzable porque no se daban las condiciones. Nos planteamos una redacción de objetivos e indicadores de evaluación que facilite el trabajo. Hemos reflexionado sobre la figura necesaria de la coordinación con posibilidad de que sea rotatoria si bien el técnico de contacto con la empresa de inserción ha de ser estable. Volvemos a darnos cuenta que no es fácil vincular el proyecto a intervenciones familiares concretas, si bien cambia la relación con las familias, nos acerca y favorece intervenciones futuras. Aunque podría ser interesante intervenir en otras zonas del barrio con comunidades deterioradas, creemos que tiene sentido la continuidad en Gabriela Mistral para mayor impacto.

Como retos, el proyecto nos permite intervenciones transversales en cuestiones de interculturalidad y género (esto último no lo expresamos en la reunión pero lo he visto claro al revisar actas)

6. Anexos

6.1 Memoria/Proyecto “Crear Comunidad”

Memoria/Proyecto “Crear Comunidad”
en Grupo Gabriela Mistral
Bloques G2 y A3

1. Diagnóstico y Análisis de la realidad
1.1 Ubicación
El Proyecto “Crear Comunidad” se enmarca dentro del Proyecto de Intervención en los Bloques de Gabriela Mistral G2 y A3 del Centro Municipal de Servicios Sociales (C.M.S.S.) “Oliver” desarrollado en colaboración con el proyecto de inserción laboral de “Fachadas” que lleva a cabo Consolida Oliver S.L. dentro del Plan Integral del Barrio Oliver. Se trata de realizar intervenciones con las unidades familiares a través de procesos de apoyo y seguimiento que posibiliten cambios que mejoren la sensación de calidad de vida a diferentes niveles: condiciones materiales, convivenciales e intrafamiliares. Partiendo de la mejora de las condiciones materiales de la comunidad (seguridad, iluminación, elementos comunes,…) para establecer cambios duraderos en la dinámica de relación de los vecinos y familiares, a través entre otras cosas de la constitución de ambas comunidades de vecinos. Una intervención holística, integral e integradora.
Desde el CMSS ya hubo un trabajo de ayuda a la constitución de comunidades entre los años 2008 y 2012, centrándose sobre todo en la comunidad del G3; comunidad sobre la cual se llevó a cabo la intervención centrándose los esfuerzos en una mejora de la convivencia básica.

1.2 Fundamentación

En estos momentos el entorno de Gabriela Mistral vive su peor momento histórico. La situación de pobreza es de las más extremas tanto a nivel de ciudad como comunidad autónoma e incluso estado. No obstante, la situación de unas comunidades u otras varía dependiendo de la composición del vecindario, la organización de la comunidad de vecinos, las intervenciones realizadas o la presencia de pisos ocupados. Cuanto más organizada está una comunidad mejores condiciones de calidad de vida para sus vecinos presenta.

1.3 Necesidades detectadas

Estas se detectan por parte del Centro Municipal de Servicios Sociales, a través de la información facilitada en la atención a personas o unidades familiares (entrevistas y visitas a domicilio), detectadas en la edición del 2022 de este proyecto, así como en la participación en los diferentes foros comunitarios activos en el territorio.
Afectan tanto a cuestiones de índole material (ventanas rotas, escaleras en mal estado, goteras, falta de higiene y cuidado, mantenimiento inexistente, etc.) como a dificultades en la convivencia (peleas, ruido, dificultades para descansar, sensación de inseguridad, elevada ocupación ilegal, etc.) y a la organización de los vecinos a nivel comunidad en cuanto a su constitución y apoyo en las gestiones y trámites necesarios (legalización del Libro de Actas, obtención del C.I.F., creación de cuenta bancaria de la comunidad y alta en suministro de luz) y puesta en funcionamiento (dinámica de funcionamiento y gestión de las cuotas de la comunidad).

1.4 Prioridades

Diferenciar el proceso de constitución de comunidad con el de las obras.
Mejora de la convivencia y la relación de las personas con su entorno.
Mantener los arreglos efectuados.
Crear sentimiento de comunidad.

1.5 Población

Propietarios de las viviendas de los Bloques G2 y A3 y personas que, en su caso, habitan las mismas en régimen de alquiler.

2. Proceso

2.1 Objetivo general
- Constituir las comunidades de propietarios del Grupo Gabriela Mistral Bloques A3 y G2.

2.2 Objetivos específicos

- Concienciar a los vecinos de la importancia y necesidad de constituirse como comunidad de propietarios.
- Conseguir que los propietarios dispongan de la información necesaria para constituirse como comunidad.
- Lograr que los propietarios elijan su Junta Directiva.
- Conseguir la autogestión de las comunidades.

3. Metodología

3.1 Actividades.
- Convocatoria de una reunión de vecinos para proporcionarles la información fundamental que necesitan conocer para constituirse como Comunidad de propietarios.
- Ofrecimiento de apoyo en el proceso de constitución de la comunidad.
- Convocatoria de la Junta de constitución de la comunidad: redacción y entrega de la convocatoria por carta además de colocar un cartel informativo.
- Celebración de la Junta de constitución de la comunidad.
- Redacción del acta de la junta de constitución de la comunidad.
- Organización y establecimiento de plazos para ir realizando las gestiones y trámites.
- Acompañamiento a los representantes de la comunidad al Registro de la Propiedad para registrarse como comunidad de propietarios y legalizar el libro de actas.
- Celebración de una reunión con la junta directiva previa a la primera junta general ordinaria para orientarles respecto a cómo organizar dicha junta (convocatoria, orden del día, toma del acta) y respecto a la posible cuantía a establecer como cuota mensual de la comunidad, mediante una previsión de gastos anuales.
- Redacción de las cartas de convocatoria de la primera Junta general ordinaria e impresión de los carteles informativos.
- Acompañamiento en la primera Junta ordinaria de las comunidades.
- Reuniones periódicas de los profesionales.

3.2 Técnicas e instrumentos

Previamente a iniciar el proyecto, se han utilizado distintas técnicas de investigación que han permitido recabar la información necesaria para definir necesidades: observación de la realidad en el propio territorio, entrevistas sociales con los vecinos de las comunidades de Gabriela Mistral A3 y G2 atendidos en el CMSS Oliver y visitas a las viviendas.
 Otras técnicas de intervención empleadas han consistido en reuniones con los vecinos propietarios, con las juntas directivas así como acompañamientos en la realización de trámites.
Se han atendido todas aquellas dudas y cuestiones que han ido expresando los vecinos, a través de llamadas telefónicas, intervenciones presenciales o visitas a domicilio.
Se han programado y organizado con los propietarios y la junta directiva, los tiempos y plazos para ir realizando las gestiones de constitución de la comunidad.

3.3 Temporalización

El proyecto se ha desarrollado entre los meses de marzo de 2022 y febrero de 2023:
- Reunión general vecinal:
- 17/3/22 Gabriela Mistral Bloque A3
- 18/3/22 Gabriela Mistral Bloque G2
- Reunión general vecinal:
- 21/4/22 Gabriela Mistral Bloque A3
- 22/4/22 Gabriela Mistral Bloque G2
- Reunión equipo educadores: 6/5/22
- Reunión general vecinal:
- 19/5/22 Gabriela Mistral Bloque G2
- 20/5/22 Gabriela Mistral Bloque A3
- Reunión equipo educadores: 20/7/22
- Reunión vecinal específica para constituir comunidad:
- 21/7/22 Gabriela Mistral Bloque G2
- 22/7/22 Gabriela Mistral Bloque A3
  - Reunión equipo CMSS Oliver: 22/7/22
  - Junta de Constitución de la Comunidad G2 y A3: 4 y 5/8/22 respectivamente.
  - Reunión general vecinal:
- 1/9/22 Gabriela Mistral Bloque G2
- 2/9/22 Gabriela Mistral Bloque A3
  - Acompañamiento a los representantes de ambas comunidades a Registro de la Propiedad para legalizar los Libros de Actas: 3/10/22
  - Reunión equipo educadores con Juntas directivas de ambas comunidades: 15/11/2022
  - Acompañamiento y apoyo en la Junta general ordinaria A3: 22/11/22
  - Acompañamiento y apoyo en la Junta general ordinaria G2: 23/11/22
  - Reunión equipo CMSS Oliver: 18/11/2022
  - Seguimiento y atención de incidencias en ambas comunidades:
  noviembre 2022-febrero 2023
  - Reunión general vecinal fin del proyecto:
- 1/2/23 Gabriela Mistral Bloque G2
- 8/2/23 Gabriela Mistral Bloque A3

3.4 Recursos

3.4.1 Humanos
Los profesionales encargados de llevar a cabo el Proyecto “Crear Comunidad” han sido los tres Técnicos Medios Educadores del C.M.S.S. Oliver.

3.4.2 Materiales
Se ha hecho uso de:
- Materiales de oficina (bolígrafos, folios, etc.).
- Pizarra y papelógrafo.
- Ordenadores.
- Fotocopiadora/impresora
- Sala polivalente del CMSS Oliver.
- Tarjeta bus urbano para los desplazamientos en los acompañamientos.

3.4.3 Financieros
Se han aprovechado los recursos con que se contaba en el CMSS Oliver. El resto ha corrido a cargo de las comunidades de vecinos a través de las cuotas establecidas (p.ej. compra del libro de actas).

4. Aplicación / Ejecución

4.1 Desarrollo

“Crear Comunidad” se ha enmarcado dentro de una acción más amplia realizada en los bloques vecinales del Grupo Gabriela Mistral, Bloques A3 y G2. Se trataba de llevar a cabo una mejora estructural de la parte común de cada bloque, realizando trabajos de albañilería, carpintería y electricidad: patio, escaleras, puerta de acceso, ventanas, alumbrado, elementos comunes... ante el grave deterioro que han ido sufriendo por el mal uso, el vandalismo y la falta de mantenimiento. Pero también de ayudarles a organizar y constituir una Comunidad de Propietarios que asegurara el mantenimiento a medio y largo plazo de las mejoras realizadas.

Aunque la idea era desarrollar desde el principio y de forma paralela las dos acciones, la realización de las obras y la organización y constitución de la Comunidad de Propietarios, ha habido algunas semanas de diferencia entre ambas, puesto que el proceso ha necesitado ser pensado, acordado y asumido por las vecindades.
La constitución de las comunidades de propietarios se ha realizado en el tramo final del desarrollo de las obras, respetando el ritmo natural, sin forzar decisiones. Poner de acuerdo a vecinos y vecinas, entre los que muchas veces existen diferencias personales, suspicacias, o problemas de convivencia, no es sencillo. Pensamos que una buena opción, respetar tiempos y ritmos, generar confianza, y alentar el sentimiento de comunidad en torno a un objetivo común: mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios compartidos entre todos.

“Crear Comunidad” era, junto con la realización de las obras, un objetivo del proyecto global de intervención en las comunidades vecinales de Gabriela Mistral (Bloques A3 y G2), y así se les ha explicitado a los vecinos y vecinas, dejándoles libertad para decidir si querían constituirse como Comunidad, y si ésta querían hacerla por su cuenta, con la ayuda de otros o con nuestro apoyo. Siendo la última opción la elegida por unanimidad en cada bloque vecinal.

Se inició entonces un proceso de concienciación sobre la importancia y las ventajas de ser Comunidad (en las reuniones vecinales, en las visitas que se fueron realizando durante la ejecución de las obras, en conversación con los vecinos y vecinas...), para posteriormente, pasar a otro, de toma de decisiones, organización y constitución de las mismas.

De forma pormenorizada, el proceso se desarrolló de la siguiente manera: primero se trató de concienciar sobre el beneficio de constituirse comunidad creando un sentimiento de unidad, en las reuniones generales del proyecto que tuvimos con las vecindades, y después haciendo que se involucraran en la constitución de la misma, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades y favoreciendo una gestión autónoma.

Reunión general vecinal (proyecto global) de marzo 2022. Se preguntó a la vecindad de ambos bloques cómo veían la propuesta de organizarse como Comunidad. Se pidió que lo pensaran.

Reunión general vecinal (proyecto global) de abril 2022. Se explicó a la vecindad de G2 y A3 la importancia de “Crear Comunidad”. En G2 señalaron que hacía tiempo tuvieron constituida una Comunidad vecinal, incluso tuvieron libro de actas, pero no lograron organizarse adecuadamente. Sin embargo en A3 nunca han estado constituidos como Comunidad y necesitaban que se les informara de cómo dar ese paso.

Reunión de equipo (proyecto global) de mayo de 2022. En esta reunión se acordó que los educadores se encargarían de liderar el proceso de constitución de la Comunidad de Propietarios/as, recabando información de los pasos a dar para crearla. Para ello se propuso contactar con Asociación de Propietarios Viviendas Locales Negocios y Comunidades de Propietarios (ASVILCO), con el Trabajador Social de Zaragoza Vivienda que estaba desarrollando una acción similar con otra comunidad, y con alguna persona que trabajara como Administrador/a en una empresa de administración de comunidades.

Reunión general vecinal (proyecto global) de mayo 2022. Una vez obtenida la información, se explicó a cada vecindad cómo había que constituirse como Comunidad y qué pasos debían darse. Ambas vecindades aceptaron y valoraron nuestro acompañamiento como la opción más adecuada. Se les explicó que se les convocaría a algunas reuniones específicas para la creación y puesta en marcha de las comunidades vecinales, y la primera acción concreta sería una Junta de Constitución.

- Reuniones específicas para Crear Comunidad (solo propietarios y propietarias y personas delegadas) de julio de 2022. Se les volvió a recordar los pasos a dar para la creación y organización de una comunidad de propietarios y se les propuso convocar una Junta de Constitución de la Comunidad, como primer paso a dar.
- Toda esta información se traslada al Equipo en la Reunión de equipo (proyecto global) de julio de 2022.

A partir de esta última reunión se acordaron distintas acciones y se acompañó a las vecindades y sus representantes en las gestiones de constitución de cada una de sus comunidades. Esta acciones fueron:

- Realización de una Junta de Constitución de la Comunidad (previamente se realizó una convocatoria por carta a los propietarios y las propietarias de las viviendas y se colocó un cartel informativo en cada patio)
  -Reuniones realizadas los días 4 y 5 de agosto de 2022-
- Redacción del Acta de la Junta de Constitución donde se reflejaba quienes formaban parte de la Junta Directiva (Presidente, Secretario y/o Tesorero si era necesario) y los primeros acuerdos tomados.
  -Redacción realizada por el Equipo educativo del CMSS-
- Compra del Libro de Actas (las propias Juntas recaudaron el dinero entre los propietarios para la compra del libro y pagar la tasa por su legalización)
  -Se encargaron los presidentes de ambas comunidades de propietarios-
- Legalización del Libro de Actas en el Registro de la Propiedad correspondiente y abono de la tasa por ello (se llevó junto con el Acta de la Junta de Constitución y posteriormente se recogió en el mismo Registro ya diligenciado)
  -Se realizó un primer acompañamiento por parte del Equipo Educativo para realizar el trámite de la legalización, pero para la recogida del libro diligenciado se encargaron los presidentes de ambas comunidades-
- Consecución del CIF de la Comunidad, para ello se solicitó cita en la Agencia Tributaria y se cumplimentó un impreso (modelo 036).
  -Los presidentes de ambas comunidades se encargaron de obtener el CIF. El Equipo Educativo les facilitó la información para realizar este trámite-
- Una vez conseguido el CIF de la Comunidad hubo que abrir una cuenta bancaria en la entidad que la vecindad hubiera decidido (cada vecino/a debía poner una cantidad de dinero para poder abrir dicha cuenta)
  -De esta gestión se encargaron los presidentes de cada Comunidad-
- Para culminar el proceso se acordó convocar una primera Junta General Ordinaria, pero antes se propuso realizar una reunión con las juntas directivas de cada Comunidad, para explicar cómo se organizaba una Junta de estas características, proponer y organizar los temas a tratar, y diseñar la convocatoria (por carta y cartel informativo en cada patio)
  -Reunión realizada en el mes de noviembre de 2022.
- Realización de la primera Junta General Ordinaria con cada vecindad en cada uno de sus patios, donde se trataron los temas acordados y que se creyeron necesarios para empezar a funcionar, entre ellos el establecimiento de cuotas a través de un presupuesto anual y las posibilidades de abono de la misma, cómo realizar la limpieza de patio y escalera o cómo contratar y dar de alta el suministro eléctrico para que haya luz en la escalera y funcionen los porteros automáticos.
  -Reuniones realizadas, en el mes de noviembre de 2022. En ambas reuniones se contó con el Equipo Educativo del CMSS Oliver-
- Redacción del Acta de la primera Junta con los acuerdos tomados.
  -Acta redactada por el Equipo Educativo del CMSS Oliver y entregada a los presidentes de cada Comunidad, para que les sirviera de referencia en las siguientes Juntas que convocaran-
- Entrega de una carpeta con alguna documentación relevante, una copia de la Ley de Propiedad Horizontal, así como copia del Acta de la Junta de Constitución de la Comunidad y copia de la convocatoria pertinente.
  -Carpeta entregada en la primera Junta General Ordinaria convocada en noviembre de 2022-

4.2 Seguimiento y Control

El control del proceso de constitución de las comunidades, se ha basado en el acompañamiento activo por parte del Equipo educativo del CMSS Oliver en todos los pasos del mismo, favoreciendo la autonomía de cada Junta Directiva para que fueran ellos quienes se implicaran en cada gestión realizada (toma de decisiones, ejecución, etc).

Se ha apoyado en la gestión tanto de la legalización del Libro de Actas como en la tramitación de cita previa con la Agencia Tributaria para la obtención del CIF, así como en la redacción de las diferentes convocatorias y actas de cada Junta, y en la preparación de las mismas. Se ha estado en contacto con los presidentes y juntas directivas a través del teléfono, y en reuniones específicas para planificar las acciones a realizar.

En cuanto al seguimiento, se acordó con cada vecindad que al menos hasta la siguiente Junta General Ordinaria, dentro de un año (noviembre 2023), podríamos ofrecer nuestro apoyo, orientación y mediación para resolver, aquellas dudas o problemas que fueran surgiendo en el quehacer diario de cada Comunidad de propietarios y propietarias.

Para ello plantearemos dos reuniones con cada Junta vecinal, en mayo y en octubre, para evaluar y analizar la situación en la que se encuentra cada Comunidad.

Las cuestiones en las que podríamos apoyar, orientar y mediar, serían aspectos relacionados con la administración de cada Comunidad (organización de las reuniones, posibles gestiones administrativas y organización de la propia Comunidad).

4.3 Evaluación

El objetivo general, “constituir las comunidades de propietarios del Grupo Gabriela Mistral Bloques A3 y G2” ha quedado plenamente conseguido. También, todos los objetivos específicos planteados han sido conseguidos. Las comunidades están funcionando de manera autónoma.

Satisfacción respecto al nivel de participación de los vecinos, incluso de los propietarios no residentes en las comunidades, como de sus inquilinos. Han podido expresar sus opiniones y han sido valoradas. Prácticamente en la totalidad de decisiones ha habido consensos. Las reuniones se han desarrollado en un buen ambiente de respeto. Los vecinos han sido puntuales en su asistencia.

Valoramos positivamente haber realizado reuniones diferenciadas con las comunidades: unas dedicadas al tema de la constitución de comunidad y otra dedicada al proyecto de obras.

Nuestra evaluación con respecto al proceso es positiva. Buena coordinación del equipo. Se ha llevado a cabo un buen trabajo de asesoramiento y búsqueda de información adecuada. La organización de tiempos ha sido muy positiva. Se han respetado los ritmos de evolución de cada comunidad. La información sobre la evolución del proyecto se ha ido trasladando de manera fluida al resto del equipo del Proyecto de Gabriela Mistral.

5. Bibliografía

- “Intervención comunitaria en Gabriela Mistral, Barrio Oliver, Zaragoza” ENCISO SERRANO, Elena; MARÍN ALQUÉZAR, Tamara; MARTÍNEZ MOLINA, Mari Carmen, en Políticas Públicas y sociales: globalización, desigualdad y nuevas insurgencias. SERRANO-SANZ, Adrián. Ed. Universidad Zaragoza.
- Artículo de Ramón Betrán https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/oliver-mas-que-un-problema-urbanistico.pdf
- Informe técnico final. Intervención social llevada a cabo en el proyecto europeo REHABITAT en Zaragoza. Realizado por Amediar.
- Proyecto de Intervención en el Bloque Gabriela Mistral G3. Centro Municipal de Servicios Sociales Oliver. PERUCHO PRADOS, Carmen; ZABALA GARCÍA, Beatriz; GIMÉNEZ ASCASO, Susana; LECHE MARTÍN, Eduardo; ALCALDE NAVARRO, José Luis; LOBERA FORTEA, Daniel; JIMÉNEZ DE LA HOZ, Ana Cristina.
- https://www.administradorvalencia.es/como-constituir-una-comunidad-de-propietarios
- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (“BOE” núm. 176, de 23 de julio de 1960)
- “Proyecto Acceso Vital. Información y apoyo para el acceso al Ingreso Mínimo Vital”. Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión.